## Sheet1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 健康小妙招推荐 | 作为一个普通用户，我希望有一个健康小妙招推荐，以便我养成健康的习惯 | Initial Feature | Not Done | 2 | 99 |  |  | 3
2 | 1 | 1 | user story | 文章推荐 | 作为一个新加入的网友，我希望有热门文章推荐。以便我了解这个功能 | Initial Feature | Not Done | 1 | 99 |  |  | 2
3 | 1 | 1 | user story | 视频推荐 | 作为一个新加入的网友，我希望有热门视频推荐。以便我了解这个功能 | Initial Feature | Not Done | 3 | 98 |  |  | 2
4 | 1 | 1 | user story | 文章点赞 | 作为一个普通用户，我希望有点赞功能，以便我可以点赞喜欢的文章，便于收藏 | Initial Feature | Not Done | 1 | 89 |  |  | 1
5 | 1 | 1 | user story | 关注普通用户 | 作为一个普通用户，我希望有一个关注功能，以便我可以随时随地找到喜欢的用户 | Initial Feature | Not Done | 1 | 95 |  |  | 1
6 | 1 | 1 | user story | 关注专家 | 作为一个普通用户，我希望有一个关注功能，以便我可以随时随地找到喜欢的专家 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 97 |  |  | 1
7 | 1 | 1 | user story | 搜索健康知识 | 作为一个普通用户，我希望可以直接搜索想看的文章，视频。防止找不到想看的内容 | Initial Feature | Not Done | 2 | 99 |  |  | 2
8 | 1 | 1 | user story | 文章评价 | 作为一个普通用户，我希望在读完文章后可以评价文章 | Initial Feature | Not Done | 3 | 85 |  |  | 2
9 | 1 | 1 | user story | 专家评价 | 作为一个普通用户，我希望可以评价发知识内容的专家 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 86 |  |  | 2
10 | 1 | 1 | user story | 文章视频推广 | 作为一个运营商，我们希望可以分享文章视频 | Initial Feature | Not Done | 1 | 70

## Sheet2
User Model
类别 | User DESCRIPTION | STATUS | SEVERITY | NOTES
新加入的网友 | 刚刚注册账号
普通用户 | 用软件的普通人
运营商
专家 | 在健康方面有丰富知识的人
健康达人 | 经常使用软件的比较了解健康小知识的人