## PROJECT BACKLOG
PROJECT BACKLOG
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始值（h） | 优先级 | 理想时间（h）
|  | 1 | user story | 推荐食谱 | 作为一个美食爱好者，我希望有一个推荐食谱的板块，从那里我能看到很多美食的制作方法，以便我做出更多美食 | Initial Feature | Not Done | 3 | 98 | 3
|  | 1 | user story | 健康圈 | 作为一个关注健康的人，我希望有一个健康圈，能从里收集到有关健康的小知识，以助于更健康的生活 | Initial Feature | Not Done | 3 | 97 | 3
1 | 1 | 1 | user story | 分享食谱 | 作为一个美食爱好者，我希望有一个分享食谱的功能，把我自己的食谱分享给别人 | Initial Feature | Not Done | 3 | 96 | 2
2 | 1 | 1 | user story | 分享健康小知识 | 作为一个关注健康的人，我希望有一个分享健康知识的功能，把我自己知道的健康知识分享给其他人 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 | 2
3 | 1 | 1 | user story | 查询食物卡路里 | 作为一个关注健康的人，我希望能搜索出食物的卡路里，以便我的减肥计划能有效进行 | Initial Feature | Not Done | 2 | 94 | 2
4 | 1 | 1 | user story | 评论作品 | 作为一个热爱生活的人，我希望在我浏览别人的作品时，能过对其进行评论，发表我的看法 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 | 1
5 | 1 | 1 | user story | 点赞作品 | 作为一个热爱生活的人，我希望在我浏览别人的作品时，能过对其进行点赞，表达我对其的喜爱 | Initial Feature | Not Done | 1 | 92 | 1
6 | 1 | 1 | user story | 关注用户 | 作为一个热爱生活的人，我希望在我浏览别人的作品时，能过对其作者进行关注，以便后续能直接看他的作品 | Initial Feature | Not Done | 1 | 91 | 1
7 | 1 | 1 | user story | 查看粉丝 | 作为一个热爱生活的人，我希望能查看我的粉丝，这会让我很开心 | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 | 1
| 1 | 1 | user story | 查看身体记录状况 | 作为一个关注健康的人，我希望有一个板块记录我的身体状况，以便及时发现健康异常 | Initial Feature | Not Done | 2 | 89 | 1

## User Model
User Model
类别 | User DESCRIPTION
美食爱好者 | 喜欢美食，热衷于收集各种各样的食谱，也喜欢把自己的食谱分享给他人
关注健康的人 | 非常关注自己的身体状况，对于有关健康的消息都会格外在意，喜欢收集，也喜欢分享
热爱生活的人 | 喜欢交朋友，互动，分享自己的生活，也喜欢观察别人的生活