## User Model
User Model
类别 | User DESCRIPTION | STATUS | SEVERITY | NOTES
健康达人 | 非常关心身体健康问题，经常使用软件，经常的分享生活中的健康技巧
专家 | 对于健康生活有专业的见解，能提供专业的意见
普通用户 | 一般关心身体健康问题，偶尔使用软件，偶尔的分享生活中的健康技巧
有减肥需求的用户 | 体重超标，或者想控制自己每天摄入卡路里的用户
系统管理员 | 管理后端的人员
运营商

## PROJECT BACKLOG
PROJECT BACKLOG
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 健康小妙招推荐 | 作为一个普通用户，我希望有一个健康小妙招推荐，以便我养成健康的习惯 | Initial Feature | Not Done | 4 | 98 |  |  | 4
1 | 1 | 1 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户，我希望有一个健康小妙招推荐，以视频的方式，以便我养成健康的习惯 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
1 | 1 | 1 | user story |  | 拆分2：作为一个普通用户，我希望有一个健康小妙招推荐，以文字配图的方式，以便我养成健康的习惯 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
2 | 1 | 1 | user story | 食谱推荐 | 作为一个有减肥需求的用户,我可能会健康食谱知之甚少,几种食物一直吃,我希望能有人为我推荐健康的食谱,以便于我了解更多的信息,快乐减肥 | Initial Feature | Not Done | 3 | 96 |  |  | 3
2 | 1 | 1 | user story |  | 拆分1：作为一个有减肥需求的用户,我可能会健康食谱知之甚少,几种食物一直吃,我希望能有人为我推荐健康的早餐食谱,以便于我了解更多的信息,快乐减肥 | Initial Feature | Not Done | 1 | 96 |  |  | 1
2 | 1 | 1 | user story |  | 拆分2：作为一个有减肥需求的用户,我可能会健康食谱知之甚少,几种食物一直吃,我希望能有人为我推荐健康的午餐食谱,以便于我了解更多的信息,快乐减肥 | Initial Feature | Not Done | 1 | 96 |  |  | 1
2 | 1 | 1 | user story |  | 拆分3：作为一个有减肥需求的用户,我可能会健康食谱知之甚少,几种食物一直吃,我希望能有人为我推荐健康的晚餐食谱,以便于我了解更多的信息,快乐减肥 | Initial Feature | Not Done | 1 | 96 |  |  | 1
3 | 1 | 1 | user story | 搜索健康知识 | 作为一个普通用户，我希望可以直接搜索想看的内容。防止找不到想看的内容 | Initial Feature | Not Done | 2 | 95 |  |  | 2
3 | 1 | 1 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户，我希望可以直接搜索想看的文章。防止找不到想看的内容 | Initial Feature | Not Done | 1 | 95 |  |  | 1
3 | 1 | 1 | user story |  | 拆分2：作为一个普通用户，我希望可以直接搜索想看的视频。防止找不到想看的内容 | Initial Feature | Not Done | 1 | 95 |  |  | 1
4 | 1 | 1 | user story | 食物卡路里查询 | 作为一个有减肥需求的用户,我希望能了解每种食物的卡路里,以便于我能做到均衡摄入营养和低卡路里的平衡 | Initial Feature | Not Done | 2 | 93 |  |  | 2
5 | 1 | 1 | user story | 发表健康小知识 | 作为一个普通用户，我希望有一个分享健康知识的功能，把我自己知道的健康知识分享给其他人 | Initial Feature | Not Done | 4 | 93 |  |  | 4
5 | 1 | 1 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户，我希望有一个分享健康知识的功能，把我自己知道的健康知识，以视频的方式分享给其他人 | Initial Feature | Not Done | 2 | 93 |  |  | 2
5 | 1 | 1 | user story |  | 拆分2：作为一个普通用户，我希望有一个分享健康知识的功能，把我自己知道的健康知识，以文章的方式分享给其他人 | Initial Feature | Not Done | 2 | 93 |  |  | 2
6 | 1 | 1 | user story | 发表食谱 | 作为一个普通用户，我希望有一个分享食谱的功能，把我自己的食谱分享给别人 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2
6 | 1 | 1 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户，我希望有一个分享食谱的功能，把我自己的早餐食谱分享给别人 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 90 |  |  | 0.5
6 | 1 | 1 | user story |  | 拆分2：作为一个普通用户，我希望有一个分享食谱的功能，把我自己的午餐食谱分享给别人 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 90 |  |  | 0.5
6 | 1 | 1 | user story |  | 拆分3：作为一个普通用户，我希望有一个分享食谱的功能，把我自己的晚餐食谱分享给别人 | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 |  |  | 1
7 | 1 | 1 | user story | 关注列表 | 作为一个普通用户，我希望可以在列表里快捷地找到关注的人发的新动态 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 3
7 | 1 | 1 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户，我希望在关注列表里可以点开关注 的人的头像获取他的视频文章内容 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 3
8 | 1 | 1 | user story | 注册 | 作为一个普通用户，我希望能够有一个自己的账号，来使用这个软件 | Initial Feature | Not Done | 2 | 88 |  |  | 2
8 | 1 | 1 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户，我希望能用手机号来注册账号 | Initial Feature | Not Done | 1 | 88 |  |  | 1
8 | 1 | 1 | user story |  | 拆分2：作为一个普通用户，我希望能用邮箱来注册账号 | Initial Feature | Not Done | 1 | 88 |  |  | 1
9 | 1 | 1 | user story | 登录 | 作为一个普通用户，我希望能够登录账号，来使用软件 | Initial Feature | Not Done | 1 | 85 |  |  | 1
9 | 1 | 1 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户，我希望能够通过qq来登录账号 | Initial Feature | Not Done | 0.25 | 85 |  |  | 0.25
9 | 1 | 1 | user story |  | 拆分2：作为一个普通用户，我希望能够通过微信来登录账号 | Initial Feature | Not Done | 0.25 | 85 |  |  | 0.25
9 | 1 | 1 | user story |  | 拆分3：作为一个普通用户，我希望能够通过手机号来登录账号 | Initial Feature | Not Done | 0.25 | 85 |  |  | 0.25
9 | 1 | 1 | user story |  | 拆分4：作为一个普通用户，我希望能够通过邮箱来登录账号 | Initial Feature | Not Done | 0.25 | 85 |  |  | 0.25
10 | 1 | 1 | user story | 今日食谱 | 作为一个有减肥需求的用户,我会配置自己的低卡食物,我希望能记录它,并能提醒我,以便于我提前准备自己的三餐 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 |  |  | 3
10 | 1 | 1 | user story |  | 拆分1：作为一个有减肥需求的用户，我希望可以在今日食谱里添加食物 | Initial Feature | Not Done | 1 | 80 |  |  | 1.5
10 | 1 | 1 | user story |  | 拆分2：作为一个有减肥需求的用户，我希望可以在今日食谱里删除食物 | Initial Feature | Not Done | 1 | 80 |  |  | 1.5
11 | 1 | 1 | user story | 自定义食谱 | 作为一个有减肥需求的用户，对数据进行管理,我希望能对自己的食谱进行更改,以便于在减肥的同时还能满足口味上的需求 | Initial Feature | Not Done | 3 | 70 |  |  | 3
11 | 1 | 1 | user story |  | 拆分1：作为一个有减肥需求的用户，对数据进行管理,我希望可以定义自己的食谱 | Initial Feature | Not Done | 1.5 | 70 |  |  | 1.5
11 | 1 | 1 | user story |  | 拆分2：作为一个有减肥需求的用户，对数据进行管理,我希望可以搜索低卡路里的食物添加到自己的食谱里 | Initial Feature | Not Done | 1.5 | 70 |  |  | 1.5
27
1 | 2 | 2 | user story | 添加查询食物到自定义食谱 | 作为一个有减肥需求的用户,我希望在发现自己心仪的食物时添加到自己的食谱中,以便于日后食用 | Initial Feature | Not Done | 3 | 55 |  |  | 2
2 | 2 | 2 | user story | 自定义食谱添加到今日食谱 | 作为一个有减肥需求的用户,我希望制定自己的食谱,并提醒我,以便于按照自己的意愿进行减肥食谱的配置 | Initial Feature | Not Done | 2 | 50 |  |  | 1
3 | 2 | 2 | user story | 评论作品 | 作为一个普通用户，我希望在我浏览别人的作品时，能过对其进行评论，发表我的看法 | Initial Feature | Not Done | 2 | 45 |  |  | 3
3 | 2 | 2 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户，我希望在浏览别人的作品时，能通过文字的形式对其进行评价 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 45 |  |  | 1
3 | 2 | 2 | user story |  | 拆分2：作为一个普通用户，我希望在浏览别人的作品时，能通过我本地相册里的图片进行评价 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 45 |  |  | 1
3 | 2 | 2 | user story |  | 拆分3：作为一个普通用户，我希望 在浏览别人作品时，能通过表情进行评价 | Initial Feature | Not Done | 1 | 45 |  |  | 1
4 | 2 | 2 | user story | 点赞作品 | 作为一个普通用户，我希望在我浏览别人的作品时，能过对其进行点赞，表达我对其的喜爱 | Initial Feature | Not Done | 2 | 43 |  |  | 2
4 | 2 | 2 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户，我希望我在浏览别人的作品时，能取消我的点赞 | Initial Feature | Not Done | 1 | 43 |  |  | 1
4 | 2 | 2 | user story |  | 拆分2：作为一个普通用户，我希望我在浏览别人的作品时，能保存我的点赞 | Initial Feature | Not Done | 1 | 43 |  |  | 1
5 | 2 | 2 | user story | 关注用户 | 作为一个普通用户，我希望在我浏览别人的作品时，能过对其作者进行关注，以便后续能直接看他的作品 | Initial Feature | Not Done | 1 | 40 |  |  | 2
6 | 2 | 2 | user story | 查看粉丝 | 作为一个普通用户，我希望能查看我的粉丝，这会让我很开心 | Initial Feature | Not Done | 2 | 33 |  |  | 2
6 | 2 | 2 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户，我希望能通过点击粉丝的头像，查看粉丝信息 | Initial Feature | Not Done | 0.3 | 33 |  |  | 0.3
6 | 2 | 2 | user story |  | 拆分2：作为一个普通用户，我希望通过点击粉丝昵称，查看粉丝信息 | Initial Feature | Not Done | 0.3 | 33 |  |  | 0.3
6 | 2 | 2 | user story |  | 拆分3：作为一个普通用户，我希望查看粉丝的基本信息 | Initial Feature | Not Done | 0.3 | 33 |  |  | 0.3
6 | 2 | 2 | user story |  | 拆分4：作为一个普通用户，我希望查看粉丝的发布作品 | Initial Feature | Not Done | 0.3 | 33 |  |  | 0.3
6 | 2 | 2 | user story |  | 拆分5：作为一个普通用户，我希望查看粉丝的关注列表 | Initial Feature | Not Done | 0.4 | 33 |  |  | 0.4
6 | 2 | 2 | user story |  | 拆分6:作为一个普通用户，我希望查看粉丝的点赞列表 | Initial Feature | Not Done | 0.4 | 33 |  |  | 0.4
7 | 2 | 2 | user story | 食谱的删除 | 作为一个有减肥需求的用户,我希望将不合适的食物在食谱中删除,以便于根据自己状况及时更新食谱 | Initial Feature | Not Done | 2 | 30 |  |  | 2
7 | 2 | 2 | user story |  | 拆分1：作为一个有减肥需求的用户,我希望将不合适的某一种食物在食谱中删除 | Initial Feature | Not Done | 1 | 30 |  |  | 1
7 | 2 | 2 | user story |  | 拆分2：作为一个有减肥需求的用户,我希望将不合适的多种食物一次性在食谱中删除 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 30 |  |  | 0.5
7 | 2 | 2 | user story |  | 拆分3：作为一个有减肥需求的用户,我希望将不合适的食物全选在食谱中删除 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 30 |  |  | 0.5
14
1 | 3 | 3 | user story | 设置个人信息 | 作为一个普通用户，我希望能够通过设置个人的信息，以便于将自己区别于其他的网友 | Initial Feature | Not Done | 3 | 24 |  |  | 3
1 | 3 | 3 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户，我希望能够通过设置个人的昵称，以便于将自己区别于其他的网友 | Initial Feature | Not Done | 0.25 | 24 |  |  | 0.25
1 | 3 | 3 | user story |  | 拆分2：作为一个普通用户，我希望能够通过设置个人的密码，来确保账户安全 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 24 |  |  | 0.5
1 | 3 | 3 | user story |  | 拆分3：作为一个普通用户，我希望能够通过设置个人的个性签名，以便于将自己区别于其他的网友 | Initial Feature | Not Done | 0.25 | 24 |  |  | 0.25
1 | 3 | 3 | user story |  | 拆分4：作为一个普通用户，我希望能够通过设置个人的头像，以便于将自己区别于其他的网友 | Initial Feature | Not Done | 2 | 24 |  |  | 2
2 | 3 | 3 | user story | 查看“我的作品” | 作为一个普通用户，我希望能够记录自己的所有作品，以便于随时查看 | Initial Feature | Not Done | 3 | 23 |  |  | 3
2 | 3 | 3 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户，我希望能够查看自己的所有作品的内容 | Initial Feature | Not Done | 3 | 23 |  |  | 3
2 | 3 | 3 | user story |  | 拆分2：作为一个普通用户，我希望能够删除自己的作品 | Initial Feature | Not Done | 3 | 23 |  |  | 3
3 | 3 | 3 | user story | 查询历史记录 | 作为一个普通用户,我希望能将自己的查询历史记录下来们以便于我再次查询,或者作为参考 | Initial Feature | Not Done | 2 | 10 |  |  | 2
3 | 3 | 3 | user story |  | 拆分1：作为一个普通用户,我希望能将自己的查询健康小知识的历史记录下来们以便于我再次查询,或者作为参考 | Initial Feature | Not Done | 1 | 10 |  |  | 1
3 | 3 | 3 | user story |  | 拆分2：作为一个普通用户,我希望能将自己的查询食谱的历史记录下来们以便于我再次查询,或者作为参考 | Initial Feature | Not Done | 1 | 10 |  |  | 1
4 | 3 | 3 | user story | 食谱维护 | 作为一个系统管理员,我希望能对用户的分享信息进行隐藏或置顶，以便于维护用户间良好的交流 | Initial Feature | Not Done | 2 | 10 |  |  | 2
4 | 3 | 3 | user story |  | 拆分1：作为一个系统管理员,我希望能对用户的分享信息进行隐藏，以便于抵制不良信息的传播 | Initial Feature | Not Done | 1 | 10 |  |  | 1
4 | 3 | 3 | user story |  | 拆分2：作为一个系统管理员,我希望能对用户的分享信息进行置顶，以便于分享良好的知识 | Initial Feature | Not Done | 1 | 10 |  |  | 1
5 | 3 | 3 | user story | 退出登录 | 作为一个普通网友，我希望能够退出软件 | Initial Feature | Not Done | 1 | 10 |  |  | 1
6 | 3 | 3 | user story | 用户管理 | 作为一个系统管理员，我希望后端有一个用户管理功能，以便管理用户 | Initial Feature | Not Done | 2 | 9 |  |  | 2
7 | 3 | 3 | user story | 作品管理 | 作为一个系统管理员，我希望后端有一个作品管理功能，以便管理用户发布的作品 | Initial Feature | Not Done | 2 | 9 |  |  | 2
7 | 3 | 3 | user story |  | 拆分1：作为一个系统管理员，我希望后端有一个作品管理功能，以便管理用户发布的食谱 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 9 |  |  | 0.5
7 | 3 | 3 | user story |  | 拆分2：作为一个系统管理员，我希望后端有一个作品管理功能，以便管理用户发布的视频 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 9 |  |  | 0.5
7 | 3 | 3 | user story |  | 拆分3：作为一个系统管理员，我希望后端有一个作品管理功能，以便管理用户发布的文章 | Initial Feature | Not Done | 1 | 9 |  |  | 1
Total | [7 empty] | 14 |  |  |  | 112

## SPRINT
| TODAY: | 2019-12-24 |  |  | Ideal Curve |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| SPRINT NAME: | SPRINT | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| # Days / Sprint: | #N/A | Total Baseline Hours : |  | 0 | Remaining : | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 作为一个普通用户，我希望有一个健康小妙招推荐，以便我养成健康的习惯 | 后台 | 张晓焕 | Done
|  | 前端界面 | 王心彤 | Done
| 作为一个有减肥需求的用户,我可能会健康食谱知之甚少,几种食物一直吃,我希望能有人为我推荐健康的食谱,以便于我了解更多的信息,快乐减肥 | 后台 | 张晓焕 | Done
|  | 前端界面 | 王心彤 | Done
| 作为一个普通用户，我希望可以直接搜索想看的内容。防止找不到想看的内容 | 后台 | 张晓焕 | Done
|  | 界面实现 | 侯瑞琪 | Done
| 作为一个有减肥需求的用户,我希望能了解每种食物的卡路里,以便于我能做到均衡摄入营养和低卡路里的平衡 | 食物卡路里列表 | 王心彤 | Done
|  | 界面实现 | 王心彤 | Done
| 作为一个普通用户，我希望有一个分享健康知识的功能，把我自己知道的健康知识分享给其他人 | 内容管理列表 | 王丽娜 | Done
|  | 前端界面 | 王丽娜 | Done
| 作为一个普通用户，我希望有一个分享食谱的功能，把我自己的食谱分享给别人 | 内容管理列表 | 王丽娜 | Done
|  | 前端界面 | 王丽娜 | Done
| 作为一个普通用户，我希望可以在列表里快捷地找到关注的人发的新动态 | 后台 | 张晓焕 | Done
|  | 前端页面 | 王心彤 | Done
| 作为一个普通用户，我希望能够有一个自己的账号，来使用这个软件 | 后台 | 张晓焕 | Done
|  | 前端页面 | 王心彤 | Done
|  | 邮箱验证接口实现 | 王心彤 | Done
| 作为一个普通用户，我希望能够登录账号，来使用软件 | 界面实现 | 侯瑞琪 | Done
|  | QQ登陆插件技术调研 | 候瑞琪 | Done
|  | QQ登录插件实现 | 王丽娜 | Done
|  | 微信登陆插件技术调研 | 王心彤 | Done
|  | 微信登录插件实现 | 候瑞琪 | Done
| 作为一个有减肥需求的用户,我会配置自己的低卡食物,我希望能记录它,并能提醒我,以便于我提前准备自己的三餐 | 界面实现 | 王丽娜 | Done
|  | 食谱添加 | 候瑞琪 | Done
|  | 食谱删除 | 王心彤 | Done
| 作为一个有减肥需求的用户，对数据进行管理,我希望能对自己的食谱进行更改,以便于在减肥的同时还能满足口味上的需求 | 界面 | 王丽娜 | Done
|  | 食物搜索 | 候瑞琪 | Done
|  | 卡路里搜索 | 候瑞琪 | Done
| 作为一个有减肥需求的用户,我希望在发现自己心仪的食物时添加到自己的食谱中,以便于日后食用 | 界面实现 | 王心彤 | Done
|  | 后台接口 | 张晓焕 | Done
| 作为一个有减肥需求的用户,我希望制定自己的食谱,并提醒我,以便于按照自己的意愿进行减肥食谱的配置 | 后台 | 张晓焕 | Done
|  | 前端页面实现 | 王心彤 | Done
|  | 食谱列表 | 候瑞琪 | Done
|  | 添加食谱 | 王心彤 | Done
|  | 删除食谱 | 王心彤 | Done
| 作为一个普通用户，我希望在我浏览别人的作品时，能过对其进行评论，发表我的看法 | 后台 | 张晓焕 | Done
|  | 评论列表 | 候瑞琪 | Done
|  | 用户列表 | 王丽娜 | Done
| 作为一个普通用户，我希望在我浏览别人的作品时，能过对其进行点赞，表达我对其的喜爱 | 后台 | 张晓焕 | Done
|  | 点赞列表 | 候瑞琪 | Done
|  | 用户列表 | 王丽娜 | Done
| 作为一个普通用户，我希望在我浏览别人的作品时，能过对其作者进行关注，以便后续能直接看他的作品 | 后台 | 张晓焕 | Done
|  | 关注列表 | 王心彤 | Done
|  | 用户列表 | 王丽娜 | Done
| 作为一个普通用户，我希望能查看我的粉丝，这会让我很开心 | 后台 | 张晓焕 | Done
|  | 前端页面实现 | 王心彤 | Done
|  | 粉丝列表 | 张晓焕 | Done
| 作为一个有减肥需求的用户,我希望将不合适的食物在食谱中删除,以便于根据自己状况及时更新食谱 | 后台 | 张晓焕 | Done
|  | 前端页面 | 王丽娜 | Done
|  | 删除食谱 | 王心彤 | Done
| 作为一个普通用户，我希望能够通过设置个人的信息，以便于将自己区别于其他的网友 | 前端页面实现 | 王心彤 | Done
|  | 后台 | 张晓焕 | Done
| 作为一个普通用户，我希望能够记录自己的所有作品，以便于随时查看 | 界面实现 | 王心彤 | Done
|  | 添加作品 | 王心彤 | Done
|  | 删除作品 | 王丽娜 | Done
|  | 后台 | 张晓焕 | Done
| 作为一个普通用户,我希望能将自己的查询历史记录下来们以便于我再次查询,或者作为参考 | 前端页面实现 | 候瑞琪 | Done
|  | 后台 | 张晓焕 | Done
| 作为一个系统管理员,我希望能对用户的分享信息进行隐藏或置顶，以便于维护用户间良好的交流 | 界面实现 | 王心彤 | Done
|  | 作品列表 | 候瑞琪 | Done
|  | 后台 | 张晓焕 | Done
| 作为一个普通网友，我希望能够退出软件 | 前端页面实现 | 候瑞琪 | Done
|  | 后台 | 张晓焕 | Done
| 作为一个系统管理员，我希望后端有一个用户管理功能，以便管理用户 | 界面实现 | 王丽娜 | Done
|  | 用户列表 | 候瑞琪 | Done
|  | 后台 | 张晓焕 | Done
| 作为一个系统管理员，我希望后端有一个作品管理功能，以便管理用户发布的作品 | 界面实现 | 王心彤 | Done
|  | 作品列表 | 侯瑞琪 | Done
|  | 后台 | 张晓焕 | Done